بسمه تعالي

برنامه عملياتي مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

سال 1401

| S1 : توسعه کمی وکیفی تحقیقات مرتبط با عوامل اجتماعی موثربرسلامت. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 : طراحی و اجرای پژوهش های مرتبط با عوامل اجتماعی موثربرسلامت درجامعه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O1: افزایش نسبت پروپوزال های مصوب مبتنی بر اولویت های اعلام شده مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسلامت به میزان 10 % در سال 1401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رديف | اقدام | ماه هاي سال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مسئول | هزينه برآورد |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 1 | اعلام اولويت های پژوهشي مركز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در وب سایت مرکز |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مسئول مرکز | - |
| 2 | اعلام فراخوان دانشگاهی برای ارسال طرح های پژوهشی مرتبط با اولویت های پژوهشی مرکز در وب سایت مرکز |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مسئول مرکز | - |
| 3 | موظف ساختن اعضاي شوراي پژوهشي مركز به مصوب كردن حداقل يك طرح مرتبط با اولويت هاي مركز در سال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | معاون پژوهشی مرکز | - |

| S1 : توسعه کمی وکیفی تحقیقات مرتبط با عوامل اجتماعی موثربرسلامت. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| : G1 طراحی و اجرای پژوهش های مرتبط با عوامل اجتماعی موثربرسلامت درجامعه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O2 : افزایش نسبت پروپوزال های مصوب مبتنی بر اولویت های نظام ثبت کوهورت به میزان 10% در سال 1401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رديف | اقدام | ماه هاي سال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مسئول | هزينه برآورد |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 1 | تاکید بر اولويت های پژوهشي مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در وب سایت مرکز |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | معاون اجرایی مرکز | - |
| 2 | اعلام فراخوان دانشگاهی برای ارسال طرح های پژوهشی مبتنی بر نظام ثبت کوهورت مرتبط با اولویتهای پژوهشی مرکز در وب سایت مرکز |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | معاون اجرایی مرکز | - |

| S1 : توسعه کمی وکیفی تحقیقات مرتبط با عوامل اجتماعی موثربرسلامت. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| :G1 طراحی و اجرای پژوهش های مرتبط با عوامل اجتماعی موثربرسلامت درجامعه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O3 : افزایش نسبت پروپوزال های مصوب مبتنی بر اولویت های نظام ثبت بیماریهای قلبی عروقی به میزان 10% در سال 1401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رديف | اقدام | ماه هاي سال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مسئول | هزينه برآورد |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 1 | تاکید بر اولويت های پژوهشي مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در وب سایت مرکز |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | معاون اجرایی مرکز | - |
| 2 | اعلام فراخوان دانشگاهی برای ارسال طرح های پژوهشی مبتنی بر نظام ثبت بیماریهای قلبی عروقی مرتبط با اولویتهای پژوهشی مرکز در وب سایت مرکز |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | معاون اجرایی مرکز | - |

| S1 : توسعه کمی وکیفی تحقیقات مرتبط با عوامل اجتماعی موثربرسلامت. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 : طراحی و اجرای پژوهش های مرتبط با عوامل اجتماعی موثربرسلامت درجامعه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O4 : افزایش تعداد پژوهش های مشترک انجام شده مبتنی بر اولویتهای معاونت بهداشتی دانشگاه به میزان 10% در سال 1401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رديف | اقدام | ماه هاي سال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مسئول | هزينه برآورد |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 1 | اعلام اولویتهای پژوهشی معاونت بهداشتی دانشگاه در وب سایت مرکز |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | معاون اجرایی مرکز | - |
| 2 | اعلام فراخوان دانشگاهی برای ارسال طرح های پژوهشی مبتنی بر اولویتهای پژوهشی معاونت بهداشتی مرتبط با عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در وب سایت مرکز |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | معاون اجرایی مرکز | - |

| S1 : توسعه کمی وکیفی تحقیقات مرتبط با عوامل اجتماعی موثربرسلامت. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 : طراحی و اجرای پژوهش های مرتبط با عوامل اجتماعی موثربرسلامت درجامعه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O5 : افزایش تعداد پژوهش های مشترک انجام شده مبتنی بر اولویتهای سازمان بهزیستی استان کهگیلویه وبویراحمد به میزان 10% در سال 1401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رديف | اقدام | ماه هاي سال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مسئول | هزينه برآورد |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 1 | عقد تفاهم نامه با سازمان بهزیستی استان جهت انجام پژوهشهای مشترک |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مسئول مرکز |  |
| 2 | اعلام اولویتهای پژوهشی سازمان بهزیستی استان در وب سایت مرکز |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | معاون اجرایی مرکز | - |
| 3 | اعلام فراخوان دانشگاهی برای ارسال طرح های پژوهشی مبتنی بر اولویتهای پژوهشی سازمان بهزیستی استان مرتبط با عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در وب سایت مرکز |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | معاون اجرایی مرکز | - |

| S1 : توسعه کمی وکیفی تحقیقات مرتبط با عوامل اجتماعی موثربرسلامت. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 : طراحی و اجرای پژوهش های مرتبط با عوامل اجتماعی موثربرسلامت درجامعه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O6 : افزایش تعداد پژوهش های مشترک انجام شده مبتنی بر اولویتهای نیروی انتظامی استان کهگیلویه وبویراحمد. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رديف | اقدام | ماه هاي سال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مسئول | هزينه برآورد |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 1 | عقد تفاهم نامه با نیروی انتظامی استان جهت انجام پژوهشهای مشترک |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مسئول مرکز | - |
| 2 | اعلام اولویتهای پژوهشی نیروی انتظامی استان در وب سایت مرکز |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | معاون اجرایی مرکز | - |
|  | اعلام فراخوان دانشگاهی برای ارسال طرح های پژوهشی مبتنی بر اولویتهای پژوهشی نیروی انتظامی استان مرتبط با عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در وب سایت مرکز |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | معاون اجرایی مرکز | - |

| S1 : توسعه کمی وکیفی تحقیقات مرتبط با عوامل اجتماعی موثربرسلامت. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 : طراحی و اجرای پژوهش های مرتبط با عوامل اجتماعی موثربرسلامت درجامعه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O7 : افزایش تعداد پژوهشهای مشترک انجام شده با مراکز تحقیقاتی بین المللی وکشوری به ترتیب به تعداد1 و2 طرح تحقیقاتی مشترک طی دوره 5ساله. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رديف | اقدام | ماه هاي سال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مسئول | هزينه برآورد |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 1 | رایزنی و پیگیری های لازم جهت عقد تفاهم نامه با حداقل یک مرکز تحقیقاتی بین المللی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مسئول و معاون پژوهشی مرکز | - |
| 2 | رایزنی و پیگیری های لازم جهت عقد تفاهم نامه با حداقل یک مرکز تحقیقاتی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در کشور |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مسئول و معاون پژوهشی مرکز | - |

| S1 : توسعه کمی وکیفی تحقیقات مرتبط با عوامل اجتماعی موثربرسلامت. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G2 : ارتقا کیفی فعالیتهای تحقیقاتی و آموزشی مرکز. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O1 : تمرکز حداقل 50 درصدی برتحقیقات اولویت دار و مگاپروژه های کشوری و استانی در سال 1401 باتوجه بیشتر برسبک زندگی سالم ، سلامت روان ،حوادث وسوانح ترافیکی ،سوادسلامت ،سلامت زنان ، جوانی جمعیت ،آسیبهای اجتماعی ، عدالت درسلامت ، سیاستگذاری درسلامت ،تکامل ابتدای دوران کودکی ، امنیت غذایی. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رديف | اقدام | ماه هاي سال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مسئول | هزينه برآورد |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 1 | اخذ عناوین اولویتهای تحقیقاتی و مگاپروژه های کشوری و استانی از مرکز سیاستگذاری سلامت دانشگاه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | معاون پژوهشی مرکز | - |
| 2 | اعلام عناوین در وب سایت مرکز |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | معاون اجرایی مرکز | - |
| 3 | اعلام فراخوان دانشگاهی برای ارسال طرح های پژوهشی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | معاون اجرایی مرکز | - |

| S1 : توسعه کمی وکیفی تحقیقات مرتبط با عوامل اجتماعی موثربرسلامت. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G2 : ارتقا کیفی فعالیتهای تحقیقاتی و آموزشی مرکز. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O2 : ارتقاء شاخص های علم سنجی مرکز (H-index) ،اعضای مرکز ( G-index , H-index) به میزان حداقل 1.5 برابر ابتدای برنامه. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رديف | اقدام | ماه هاي سال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مسئول | هزينه برآورد |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 1 | چاپ مقالات منتج از طرحهای پژوهشی مصوب مرکز در مجلات معتبر داخلی و بین المللی با affiliation مرکز |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | اعضای هیات علمی و پژوهشی مرکز |  |

| S1 : توسعه کمی وکیفی تحقیقات مرتبط با عوامل اجتماعی موثربرسلامت. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G2 : ارتقا کیفی فعالیتهای تحقیقاتی و آموزشی مرکز. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O3 : ارتقاء سطح کیفی سمینار های استانی برگزار شده طی 5سال. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رديف | اقدام | ماه هاي سال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مسئول | هزينه برآورد |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 1 | نیاز سنجی جهت انتخاب موضوع مناسب به منظور برگزاری سمینار استانی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مسئول مرکز |  |
| 2 | طرح عناوین در شورای پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مسئول مرکز |  |
| 3 | تعیین و تایید عنوان با نظر اعضای شورای پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | معاون پژوهشی مرکز |  |
| 4 | مکاتبه با معاونت پژوهشی دانشگاه جهت اعلام عنوان سمینار استانی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مسئول مرکز |  |
| 5 | تعیین تاریخ و محل برگزاری سمینار |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | معاون پژوهشی مرکز |  |
| 6 | انجام هماهنگی با مدرسین |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | معاون اجرایی مرکز |  |
| 7 | دعوت از ذینفعان |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | معاون پژوهشی مرکز |  |
| 8 | تنظیم برنامه اجرایی سمینار |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | معاون پژوهشی مرکز |  |
| 9 | اجرای سمینار |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مدرسین |  |
| 10 | ارزشیابی سمینار |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | معاون اجرایی مرکز |  |

| S2 : آموزش و توانمند سازی مدیران دستگاههای اجرایی ، ارائه دهندگان وگیرندگان خدمت و اعضای پژوهشی مرکز. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 : توسعه و تقویت توانمندی های پژوهشی مدیران ، سیاستگذاران ، دانشجویان و محققین. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O1 : افزایش توانمندی های مدیران ،سیاستگذاران در زمینه های تحقیقاتی و سیاستگذاری مبتنی برشواهد به میزان 20درصد سالیانه از سال دوم برنامه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رديف | اقدام | ماه هاي سال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مسئول | هزينه برآورد |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 1 | تنظیم لیست اسامی سازمان ها و ذینفعان |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مسئول مرکز | - |
| 2 | تنظیم برنامه اجرایی کارگاه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | معاون پژوهشی مرکز | - |
| 3 | هماهنگی با مدرسین |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | معاون اجرایی مرکز | - |
| 4 | دعوت از ذیفعان |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | معاون اجرایی مرکز | - |
| 5 | برگزاری کارگاه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مدرسین |  |
| 6 | ارزشیابی کارگاه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | معاون اجرایی مرکز | - |

| S2 : آموزش و توانمند سازی مدیران دستگاههای اجرایی ، ارائه دهندگان وگیرندگان خدمت و اعضای پژوهشی مرکز. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 : توسعه و تقویت توانمندی های پژوهشی مدیران ، سیاستگذاران ، دانشجویان و محققین. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O2 : افزایش توانمندی های دانشجویان در زمینه های تحقیقاتی ، نقد شواهد علمی و سیاستگذاری مبتنی بر شواهد به میزان 20 درصدسالیانه از سال دوم برنامه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رديف | اقدام | ماه هاي سال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مسئول | هزينه برآورد |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 1 | تنظیم لیست اسامی سازمان ها و ذینفعان |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مسئول مرکز | - |
| 2 | تنظیم برنامه اجرایی کارگاه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | معاون پژوهشی مرکز | - |
| 3 | هماهنگی با مدرسین |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | معاون اجرایی مرکز | - |
| 4 | دعوت از ذیفعان |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | معاون اجرایی مرکز | - |
| 5 | برگزاری کارگاه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مدرسین |  |
| 6 | ارزشیابی کارگاه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | معاون اجرایی مرکز | - |

| S2 : آموزش و توانمند سازی مدیران دستگاههای اجرایی ، ارائه دهندگان وگیرندگان خدمت و اعضای پژوهشی مرکز. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 : توسعه و تقویت توانمندی های پژوهشی مدیران ، سیاستگذاران ، دانشجویان و محققین. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O3 : افزایش توانمندی های محققین و اعضای هیات علمی درزمینه های علمی و سیاستگذاری مبتنی بر شواهد به میزان 20 درصدسالیانه از سال دوم برنامه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رديف | اقدام | ماه هاي سال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مسئول | هزينه برآورد |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 1 | تنظیم لیست اسامی سازمان ها و ذینفعان |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مسئول مرکز | - |
| 2 | تنظیم برنامه اجرایی کارگاه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | معاون پژوهشی مرکز | - |
| 3 | هماهنگی با مدرسین |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | معاون اجرایی مرکز | - |
| 4 | دعوت از ذیفعان |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | معاون اجرایی مرکز | - |
| 5 | برگزاری کارگاه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مدرسین |  |
| 6 | ارزشیابی کارگاه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | معاون اجرایی مرکز | - |

| S2 : آموزش و توانمند سازی مدیران دستگاههای اجرایی ، ارائه دهندگان وگیرندگان خدمت و اعضای پژوهشی مرکز. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G2 : توسعه و تقویت توانمندی های پژوهشی اعضای مرکز. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O1 : افزایش آگاهی و توانمندی تمام اعضای پژوهشی مرکز در زمینه انجام مطالعات ثانویه طی 2سال اول برنامه. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رديف | اقدام | ماه هاي سال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مسئول | هزينه برآورد |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 1 | تدوين برنامه ها ي اجرايي كارگاه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مسئول مرکز |  |
| 2 | هماهنگي و دعوت از اساتيد مدرس |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | معاون پژوهشی مرکز |  |
| 3 | دعوت از اعضای شورای پژوهشی مرکز |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | معاون اجرایی مرکز |  |
| 4 | اجراي كارگاه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مدرسین |  |
| 5 | ارزشیابی کارگاه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | معاون اجرایی مرکز |  |

| S2 : آموزش و توانمند سازی مدیران دستگاههای اجرایی ، ارائه دهندگان وگیرندگان خدمت و اعضای پژوهشی مرکز. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G2 : توسعه و تقویت توانمندی های پژوهشی اعضای مرکز. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O2 : افزایش آگاهی و توانمندی تمام اعضای پژوهشی مرکز در زمینه واکاوی داده ها طی 2سال اول برنامه. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رديف | اقدام | ماه هاي سال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مسئول | هزينه برآورد |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 1 | تدوين برنامه ها ي اجرايي كارگاه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مسئول مرکز |  |
| 2 | هماهنگي و دعوت از اساتيد مدرس |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | معاون پژوهشی مرکز |  |
| 3 | دعوت از اعضای شورای پژوهشی مرکز |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | معاون اجرایی مرکز |  |
| 4 | اجراي كارگاه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مدرسین |  |
| 5 | ارزشیابی کارگاه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | معاون اجرایی مرکز |  |

| S2 : آموزش و توانمند سازی مدیران دستگاههای اجرایی ، ارائه دهندگان وگیرندگان خدمت و اعضای پژوهشی مرکز. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G2 : توسعه و تقویت توانمندی های پژوهشی اعضای مرکز. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O3 : افزایش آگاهی و توانمندی تمام اعضای پژوهشی مرکز در زمینه آینده پژوهی طی 2سال اول برنامه. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رديف | اقدام | ماه هاي سال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مسئول | هزينه برآورد |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 1 | تدوين برنامه ها ي اجرايي كارگاه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مسئول مرکز |  |
| 2 | هماهنگي و دعوت از اساتيد مدرس |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | معاون پژوهشی مرکز |  |
| 3 | دعوت از اعضای شورای پژوهشی مرکز |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | معاون اجرایی مرکز |  |
| 4 | اجراي كارگاه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مدرسین |  |
| 5 | ارزشیابی کارگاه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | معاون اجرایی مرکز |  |

| S2 : آموزش و توانمند سازی مدیران دستگاههای اجرایی ، ارائه دهندگان وگیرندگان خدمت و اعضای پژوهشی مرکز. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G3 : ترویج اهمیت پژوهش در زمینه عوامل اجتماعی موثربرسلامت در جامعه در سطح استان و بین سازمانهای مختلف. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O1 : برگزاری دو کارگاه در خصوص مولفه های اجتماعی سلامت وشاخصهای عدالت درسلامت برای اعضاء هیات علمی ودانشجویان در طول برنامه. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رديف | اقدام | ماه هاي سال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مسئول | هزينه برآورد |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 1 | تدوين برنامه ها ي اجرايي كارگاه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مسئول مرکز |  |
| 2 | هماهنگي و دعوت از اساتيد مدرس |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | معاون پژوهشی مرکز |  |
| 3 | دعوت از اعضای شورای پژوهشی مرکز |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | معاون اجرایی مرکز |  |
| 4 | اجراي كارگاه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مدرسین |  |
| 5 | ارزشیابی کارگاه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | معاون اجرایی مرکز |  |

| S2 : آموزش و توانمند سازی مدیران دستگاههای اجرایی ، ارائه دهندگان وگیرندگان خدمت و اعضای پژوهشی مرکز. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G3 : ترویج اهمیت پژوهش در زمینه عوامل اجتماعی موثربرسلامت در جامعه در سطح استان و بین سازمانهای مختلف. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O2 : برگزاری دو کارگاه در خصوص مولفه های اجتماعی سلامت وشاخص های عدالت در سلامت برای مدیران وسیاستگذاران استانی در طول برنامه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رديف | اقدام | ماه هاي سال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مسئول | هزينه برآورد |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 1 | تدوين برنامه ها ي اجرايي كارگاه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مسئول مرکز |  |
| 2 | هماهنگي و دعوت از اساتيد مدرس |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | معاون پژوهشی مرکز |  |
| 3 | دعوت از اعضای شورای پژوهشی مرکز |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | معاون اجرایی مرکز |  |
| 4 | اجراي كارگاه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مدرسین |  |
| 5 | ارزشیابی کارگاه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | معاون اجرایی مرکز |  |

| S2 : آموزش و توانمند سازی مدیران دستگاههای اجرایی ، ارائه دهندگان وگیرندگان خدمت و اعضای پژوهشی مرکز. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G3 : ترویج اهمیت پژوهش در زمینه عوامل اجتماعی موثربرسلامت در جامعه در سطح استان و بین سازمانهای مختلف. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O3 : گسترش و تقویت کانالهای ارتباطی مرکز جهت انتشار اهداف و اولویتهای مرکز تا پایان سال1402. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رديف | اقدام | ماه هاي سال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مسئول | هزينه برآورد |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 1 | درج برنامه ها و فعالیتهای مرکز در سایت مرکز |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | معاون اجرایی مرکز |  |
| 2 | به روز رسانی مداوم سایت مرکز |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مسئول IT معاونت پژوهشی |  |
| 3 | مکاتبه با حراست دانشگاه و مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی در خصوص ایجاد کانال ارتباطی در فضای مجازی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | اخذ مجوز ازحراست دانشگاه و مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی در خصوص ایجاد کانال ارتباطی در فضای مجازی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ایجاد کانال ارتباطی در فضای مجازی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S2 : آموزش و توانمند سازی مدیران دستگاههای اجرایی ، ارائه دهندگان وگیرندگان خدمت و اعضای پژوهشی مرکز. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G3 : ترویج اهمیت پژوهش در زمینه عوامل اجتماعی موثربرسلامت در جامعه در سطح استان و بین سازمانهای مختلف. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O4 : تدوین محتواهای الکترونیکی در خصوص عوامل اجتماعی موثر برسلامت. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رديف | اقدام | ماه هاي سال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مسئول | هزينه برآورد |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 1 | اعلام فراخوان تدوین محتوای الکترونیک در وب سایت مرکز |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مسئول مرکز |  |
| 2 | بررسی محتواهای الکترونیک ارسال شده |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | معاون پژوهشی مرکز |  |
| 3 | بارگذاری محتواهای الکترونیک |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | معاون اجرایی مرکز |  |

| S3 : آموزش و توانمند سازی مدیران دستگاههای اجرایی ، ارائه دهندگان وگیرندگان خدمت و اعضای پژوهشی مرکز. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 : افزایش دسترسی مخاطبین وذینفعان(مدیران ، سیاستگذاری ، محققین ، دانشجویان ، عموم مردم)به شواهد علمی تولید شده درمرکز با الگوی ترجمان دانش. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O1 : انتشار و در دسترس قرار دادن نتایج تحقیقات در وب سایت مرکز با الگوی ترجمان دانش و براساس مخاطب با رشد سالیانه 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رديف | اقدام | ماه هاي سال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مسئول | هزينه برآورد |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 1 | تدوین خبر بر اساس نتایج طرحهای تحقیقاتی مرکز |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مجری طرح تحقیقاتی |  |
| 2 | تطبیق خبر با الگوی ترجمان دانش و بر اساس مخاطب |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مسئول مرکز |  |
| 3 | بارگذاری خبر در وب سایت مرکز |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | معاون اجرایی مرکز |  |

| S3 : آموزش و توانمند سازی مدیران دستگاههای اجرایی ، ارائه دهندگان وگیرندگان خدمت و اعضای پژوهشی مرکز. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G2 : آموزش مداوم وپویای گروههای مختلف هدف (مدیران ، سیاستگذاران ،محققین ودانشجویان)درزمینه ترجمان دانش. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O1 : آموزش مداوم و پویای گروههای مختلف هدف(مدیران ،سیاستگذاران ،ذینفعان ، محققین ودانشجویان )در زمینه ترجمان دانش با رشد سالیانه 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رديف | اقدام | ماه هاي سال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مسئول | هزينه برآورد |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 1 | تدوين برنامه اجرايي كارگاه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مسئول مرکز |  |
| 2 | هماهنگي با مدرسین |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | معاون پژوهشی مرکز |  |
| 3 | دعوت از گروههای هدف |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | معاون اجرایی مرکز |  |
| 4 | اجراي كارگاه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مدرسین |  |
| 5 | ارزشیابی کارگاه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | معاون اجرایی مرکز |  |

| S4 : حمایت طلبی و ارتباطات برون دانشگاهی ، ملی وبین المللی. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 : ارتقاء روابط تعاملی و مستمر باسایرمراکز و نهادهای تحقیقاتی بین المللی ، ملی واستانی. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O1 : افزایش همکاری با مراکز تحقیقاتی بین المللی ، ملی و استانی به ترتیب میزان مشارکت در اجرای حداقل یک طرح تحقیقاتی مشترک هر 3 سال از سال دوم برنامه. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رديف | اقدام | ماه هاي سال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مسئول | هزينه برآورد |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 1 | عقد تفاهم نامه با حداقل یک مرکزتحقیقاتی بین المللی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مسئول مرکز، معاون پژوهشی مرکز |  |
| 2 | عقد تفاهم نامه با حداقل یک مرکزتحقیقاتی ملی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مسئول مرکز، معاون پژوهشی مرکز |  |
| 3 | عقد تفاهم نامه با حداقل یک مرکزتحقیقاتی استانی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مسئول مرکز، معاون پژوهشی مرکز |  |
| 4 | تدوین پروپوزال مشترک |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مجریان طرح |  |
| 5 | تصویب پروپوزال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | شورای پژوهشی مرکز |  |
| 6 | اجرای طرح |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مجریان طرح |  |
| 7 | تدوین گزارش نهایی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مجریان طرح |  |
| S5 : تقویت منابع انسانی ، مالی ،سخت افزاری و نرم افزاری. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G1 : توسعه منابع انسانی. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O1 : پیگیری تصویب چارت پرسنلی مرکز*. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رديف | اقدام | ماه هاي سال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مسئول | هزينه برآورد |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 1 | مکاتبه با وزارت متبوع و دبیرخانه عوامل اجتماعی موثر بر سلامت |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مسئول مرکز |  |
| 2 | پیگیری مکاتبات |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | معاون اجرایی مرکز |  |

- در وزارتخانه در حال پیگیری می باشد.

| S5 : تقویت منابع انسانی ، مالی ،سخت افزاری و نرم افزاری. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G2 : تقویت منابع مالی مرکز. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O1 : تقویت منابع مالی مرکز حاصل از ارتباط با مراکز خارج از دانشگاه با رشد سالیانه 2% کل هزینه های تحقیقاتی مرکز. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رديف | اقدام | ماه هاي سال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مسئول | هزينه برآورد |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 1 | رایزنی با مراکز خارج از دانشگاه ( خیرین سلامت، بهزیستی، نیروی انتظامی ) جهت جذب بودجه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | معاون پژوهشی دانشگاه، مسئول مرکز و معاون پژوهشی مرکز |  |
| 2 | پیگیری جذب بودجه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | معاون پژوهشی دانشگاه، مسئول مرکز و معاون پژوهشی مرکز |  |
| S5 : تقویت منابع انسانی ، مالی ،سخت افزاری و نرم افزاری. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G3 : تقویت منابع سخت افزاری – نرم افزاری. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O1 : تقویت منابع سخت افزاری متناسب با 100% پرسنل مرکز. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رديف | اقدام | ماه هاي سال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مسئول | هزينه برآورد |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 1 | بررسی منابع سخت افزاری هر شش ماه یکبار |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مسئول IT معاونت پژوهشی |  |
| 2 | تنظیم درخواست خرید منابع مورد نیاز |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مسئول IT معاونت پژوهشی |  |
| 3 | پیگیری خرید |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مسئول IT معاونت پژوهشی |  |
| 4 | تحویل، نصب و راه اندازی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مسئول IT معاونت پژوهشی |  |

| S5 : تقویت منابع انسانی ، مالی ،سخت افزاری و نرم افزاری. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G3 : تقویت منابع سخت افزاری – نرم افزاری. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O2 : تقویت منابع نرم افزاری متناسب با 100% منابع سخت افزاری موجود. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رديف | اقدام | ماه هاي سال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مسئول | هزينه برآورد |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 1 | بررسی منابع نرم افزاری بصورت هر سه ماه یکبار |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مسئول IT معاونت پژوهشی |  |
| 2 | به روز رسانی منابع |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مسئول IT معاونت پژوهشی |  |